## Sprint
| Standaard | Gepland | Huidig
Begin | 118 | 118 | 118 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Totaal | Totaal per sprint
Sprint 1 | 94.4 | 118 | 118 | 0 | 37 | 18 | 34 | 29 | 118 | 23.6
Sprint 2 | 70.8 | 81 | 88
Sprint 3 | 47.2 | 63 | 63
Sprint 4 | 23.6 | 29 | 63
Sprint 5 | 0 | 0 | 62
Story Story Title Score |  |  |  |  | Sprint |  |  | Sprint 2 |  | Totaal | 37 | 30 |  | Sprint 3 | Totaal | 18 | 25 | Sprint 4 | Totaal | 34 | 0 | Sprint 5 | Totaal | 29 | 1
1 ENG2 Engels intake 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | HWS5 In de cloud Hardware/Software |  |  | 0 | 0 |  | HWS2 |  | 3 | 3 | HWS1 |  | 2 |  | REK1 |  | 2
2 HWS1 Assembleren Hardware/Software 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | HWS8 De keuze opdracht Hardware/Software |  |  | 8 | 8 |  | HWS3 |  | 3 | 3 | HWS6 |  | 3 |  | ENG 1 |  | 1 | 1
3 HWS2 De installatie Hardware/Software 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | MOS1 |  |  | 3 |  | Niet af, verzet naar Sprint3 | BPV4 |  | 3 | 3 | SDE3 |  | 5 |  | PJB5 |  | 8
4 HWS3 De applicaties Hardware/Software 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | PJB6 |  |  | 3 | 3 |  | STP |  | Random |  | SDE4 |  | 5 |  | NED1 |  | 5
5 HWS4 Randapparatuur Hardware/Software 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | STX-X SCR1 Startup ceremonie Scrum |  |  | 8 | 8 | [5 empty] | SCR2 Project planning ceremonie Scrum |  | 8 |  | NED2 |  | 5
6 HWS5 In de cloud Hardware/Software 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | HWS8G |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | SCR3 Sprint planning ceremonie Scrum |  | 8 |  | ENG2 |  | 3
7 HWS6 Data data data Hardware/Software 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | HWS8L De keuze opdracht Hardware/Software |  |  | 4 |  | Niet af, verzet naar Sprint3 | PJB4 |  | Kan niet |  | HWS7 |  | 3 |  | SCB |  | 5
8 HWS7 Netwerken 1 Hardware/Software 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | APP 1 |  |  | 1 | 1 |  | Mos1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | BDC Burn Down Sheet |  | 5
9 HWS8 De keuze opdracht Hardware/Software 8 |  |  |  |  | 2 |  |  | PJB1 Nulmeting |  |  | 5 | 5 |  | HWS8L De keuze opdracht Hardware/Software |  | 4 | 4
10 HWS8G De keuze opdracht Hardware/Software 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | HWS4 Randapparatuur |  |  | 1 | 1 |  | SDE2 |  | 2 | 2
11 HWS8L De keuze opdracht Hardware/Software 4 |  |  |  |  | 2
12 MOS1 Microsoft Word Microsoft Office Speciali 3 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 4
13 NED1 Nederlands werkwoordspelling Nederlands 5 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | 3
14 NED2 Nederlands intake Nederlands 5 |  |  |  |  | 5
15 REK1 Rekenen 2F/3F Rekenen 2 |  |  |  |  | 5
16 SCB Scrumboard Scrum 5 |  |  |  |  | 5
17 SDE2 Efficientie binnen een servicedesk omgeving Servicedesk 2 |  |  |  |  | 4
18 SDE3 Het telefoonscript Servicedesk 5 |  |  |  |  | 4
19 SDE4 Uitvoeren van het telefoonscript Servicedesk 5 |  |  |  |  | 4
20 STP Standup Scrum 5 |  |  |  |  | 3
21 STX-X BPV4 De elevator pitch BPV 3 |  |  |  |  | 3
22 STX-X PJB1 Wat ben ik competent! Projectbegeleiding 5 |  |  |  |  | 2
23 STX-X PJB4 Funtioneringsgesprek Projectbegeleiding 8 |  |  |  |  | 4
24 STX-X PJB5 De eindevaluatie Projectbegeleiding 8 |  |  |  |  | 4
25 STX-X PJB6 Studentenraad Projectbegeleiding 3 |  |  |  |  | 4
26 STX-X SCR1 Startup ceremonie Scrum R 8 |  |  |  |  | 2
27 STX-X SCR2 Project planning ceremonie Scrum 8 |  |  |  |  | 2
28 STX-X SCR3 Sprint planning ceremonie Scrum 8 |  |  |  |  | 2
29 APP1 1 |  |  |  |  | 2
30 BDC Burn Down Sheet 5 |  |  |  |  | 5
31 ENG1 lets get started 1 |  |  |  |  | 5